## Data
Equipes de mobilisation sociale | Contact | Equipe de vaccination | Contact | Stratégies | Nombre de jours campagne | Methodes de destruction
Equipe_mobSoc1 |  | Epuipe_Vacc1 |  | Fixe | 5 | Enfouissage
Equipe_mobSoc2 |  | Epuipe_Vacc2 |  | Avancée |  | Encapsulation
Equipe_mobSoc3 |  | Epuipe_Vacc3 |  | Mobile |  | Incinération
Equipe_mobSoc4 |  | Epuipe_Vacc4 |  | Spéciale |  | Brûlage
Equipe_mobSoc5 |  | Epuipe_Vacc5
Equipe_mobSoc6 |  | Epuipe_Vacc6
Equipe_mobSoc7 |  | Epuipe_Vacc7
Equipe_mobSoc8 |  | Epuipe_Vacc8
Equipe_mobSoc9 |  | Epuipe_Vacc9
Equipe_mobSoc10 |  | Epuipe_Vacc10
Equipe_mobSoc11 |  | Epuipe_Vacc11
Equipe_mobSoc12 |  | Epuipe_Vacc12
Equipe_mobSoc13 |  | Epuipe_Vacc13
Equipe_mobSoc14 |  | Epuipe_Vacc14
Equipe_mobSoc15 |  | Epuipe_Vacc15
Equipe_mobSoc16 |  | Epuipe_Vacc16
Equipe_mobSoc17 |  | Epuipe_Vacc17
Equipe_mobSoc18 |  | Epuipe_Vacc18
Equipe_mobSoc19 |  | Epuipe_Vacc19
Equipe_mobSoc20 |  | Epuipe_Vacc20
Equipe_mobSoc21 |  | Epuipe_Vacc21
Equipe_mobSoc22 |  | Epuipe_Vacc22
Equipe_mobSoc23 |  | Epuipe_Vacc23
Equipe_mobSoc24 |  | Epuipe_Vacc24
Equipe_mobSoc25 |  | Epuipe_Vacc25
Equipe_mobSoc26 |  | Epuipe_Vacc26
Equipe_mobSoc27 |  | Epuipe_Vacc27
Equipe_mobSoc28 |  | Epuipe_Vacc28
Equipe_mobSoc29 |  | Epuipe_Vacc29
Equipe_mobSoc30 |  | Epuipe_Vacc30
Equipe_mobSoc31 |  | Epuipe_Vacc31
Equipe_mobSoc32 |  | Epuipe_Vacc32
Equipe_mobSoc33 |  | Epuipe_Vacc33
Equipe_mobSoc34 |  | Epuipe_Vacc34
Equipe_mobSoc35 |  | Epuipe_Vacc35
Equipe_mobSoc36 |  | Epuipe_Vacc36
Equipe_mobSoc37 |  | Epuipe_Vacc37
Equipe_mobSoc38 |  | Epuipe_Vacc38
Equipe_mobSoc39 |  | Epuipe_Vacc39
Equipe_mobSoc40 |  | Epuipe_Vacc40
Equipe_mobSoc41
Equipe_mobSoc42
Equipe_mobSoc43
Equipe_mobSoc44
Equipe_mobSoc45
Equipe_mobSoc46
Equipe_mobSoc47
Equipe_mobSoc48
Equipe_mobSoc49
Equipe_mobSoc50
Equipe_mobSoc51
Equipe_mobSoc52
Equipe_mobSoc53
Equipe_mobSoc54
Equipe_mobSoc55
Equipe_mobSoc56
Equipe_mobSoc57
Equipe_mobSoc58
Equipe_mobSoc59
Equipe_mobSoc60

## 0_Couverture
| REPUBLIQUE DU CAMEROUN |  |  | REPUBLIC OF CAMEROON
| Paix – Travail - Patrie |  |  | Peace – Work – Fatherland
| --------------- |  |  | ---------------
| MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE |  |  | MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
| ------------------ |  |  | ------------------
| PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION |  |  | EXPANDED PROGRAMME ON IMMUNIZATION
| ------------------ |  |  | ------------------
CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA ROUGEOLE ET RUBEOLE MAI 2023
MICROPLAN
| Date de mise à jour | 2023-05-05
RÉGION
DISTRICT DE SANTE
AIRE DE SANTE
FORMATION SANITAIRE LEADER
NOM DU RESPONSABLE DE L'AIRE DE SANTE
CONTACT DU RESPONSABLE DE L'AIRE
NOMBRE DE FORMATION SANITAIRE
NOMBRE DE LOCALITES DANS L'AIRDE DE SANTE
DISTANCE DE LA FORMATION SANITAIRE LEADER AU SERVICE SANTÉ DE DISTRICT |  |  | Km

## 1_Liste fosa
OUTIL 1: LISTE DES FORMATIONS SANITAIRES
N° | FORMATION SANITAIRE | Distance par rapport à ka FOSA leader | Catégorie | Type d'accès | Offre les services de vaccination (Oui/Non) | Nom du Responsable | Tel contact | Identifiant Iaso
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
|  |  | 1.1ere categorie (CHU/HG) | Public
|  |  | 2e categorie (HC/CHR) | Privé laic non lucratif
|  |  | 3e categorie (HR/HRA) | Privé laic lucratif
|  |  | 4e categorie (HD) | Privé confessionnel
5e categorie (CMA)
6e categorie (CSI)
7e categorie (CSA)

## 2a_Liste localites (toutes)
OUTIL 2a: LISTE DES LOCALITES (TOUTES LES LOCALITES)
N° | Localités (Village / Quartiers / Blocs/Campement, camps, hammeaux etc..) | Distance à la FOSA qui vaccine la plus proche. | Type d'accès | Moyen de transport | Localité de haute attention (oui/non) | Justification haute attention | Population Totale | Population cible | [5 empty] | Lieux regroupement |  |  |  |  | Identifiant Iaso
[8 empty] | 6-8 mois | 9-11 mois | 12-23 mois | 24-59 mois | 9-59 mois | Total 0-59 mois | Marchés, | Ecoles primaires, maternelles et coraniques) | Eglises /Mosquées | Agence Voyage | TOTAL
1
2 | [19 empty] | 1. Pop spéciale (Nomades; Déplacés; Réfugiés)
3 | [19 empty] | 2. Zero dose (Routine irregulier ou inexistant)
4 | [19 empty] | 3. Zero dose (Couverture faible des AVS precedentes)
5 | [19 empty] | 4. Zero dose (Episodes epidemiques de rougeole/polio/FJ/TNN au cours des 3 dernères années)
6 | [19 empty] | 5. Zero dose (Groupes refractaires a la vaccination, réligion,culture….)
7 | [19 empty] | 6. Zero dose (Enfants manques lors des AVS precedentes)
8 | [19 empty] | 7. Zero dose (Zones / Villages / Quartiers avec insecurite)
9 | [19 empty] | 8. Zero dose (Acces difficile)
10 | [19 empty] | 9. Zero dose (Nouveaux hameaux / Quartiers …)
11 | [19 empty] | 10. Point de passage transfrontalière
12 | [19 empty] | 11. Population autochtones (Pygmés, Bororos)
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2b_Localites zero dose
OUTIL 2b: LISTE DES LOCALITES ZERO DOSE
N° | Localité zero dose (village, quartier, bloc) | Estimation 'zero dose denombré'
|  | 9-11 mois | 12-23 mois | 24-59 mois | TOTAL
1
2
3
4
5
6
7 |  |  |  | Est
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
TOTAL

## 2c_Localites pop mobile
OUTIL 2c: LISTE DES LOCALITES ABRITANT LES POPULATIONS MOBILES
N° | Localité 'Population spéciale'(Camps, Campements) | Catégorie de la population mobile | Estimation de la cible population mobile
|  |  | 9-11 mois | 12-23 mois | 24-59 mois | TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
TOTAL
Refugiés
Deplacés interne
Nomades
Exploitant des mines
Autres

## 2d_Localites transfrontalieres
OUTIL 2d: LISTE DES POINTS DE PASSAGE TRANSFRONTALIERES
N° | Localité frontalière (village, quartier, bloc) | Nom du passage transfrontalière (par exemple pont Ngeuli) | Pays frontalier | Estimation 'population qui traversent les points de passege transfrontalières)
|  |  |  | 9-11 mois | 12-23 mois | 24-59 mois | TOTAL
1
2
3
4
5
6
7 | [5 empty] | Est
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
TOTAL

## 2e_Localites peupmes autochtone
OUTIL 2c: LISTE DES LOCALITES ABRITANT LES POPULATIONS MOBILES
N° | Localité 'Population autochtone'(Campements) | Catégorie population autochtone | Estimation de la cible population mobile
|  |  | 9-11 mois | 12-23 mois | 24-59 mois | TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
TOTAL

## 3_Analyse problemes
OUTIL 3: ANALYSE DES PROBLEMES
Différents Problèmes Identifiés lors des Précédentes AVS( RR, FJ, TNN) et Solutions Apportées
| Problemes Identifies | Solutions avec Ressources Disponibles | Solutions avec Ressources Additionelles
Personnel
Logistique
Qualite services
Gestion / Planification
Supervision
Donnees
Mobilisation Sociale

## 4_Acteurs communication
OUTIL 4: CARTOGRAPHIE DES PARTENAIRES ET ACTEURS DE COMMUNICATION
|  | Adresse/Siege | Personne-Contact | Type d’appui attendu | Activités à mener pour solliciter ce support | Communications de Proximité
(Nom et Tél)
ONG/OBC/Associations Locales/Groupements de femmes/Associations des jeunes | 1 |  |  |  |  | Radio locales | 1
| 2 | [5 empty] | 2
| 3 | [5 empty] | 3
| 4 | [5 empty] | 4
Secteurs apparentes (Centres de jeunesse; de Promotion de la femme…..) | 1 |  |  |  |  | Televisions locales | 1
| 2 | [5 empty] | 2
| 3 | [5 empty] | 3
Leaders d’opinion/Leaders administratifs (maires) | 1 |  |  |  |  | Crieurs/Griots | 1
| 2 | [5 empty] | 2
| 3 | [5 empty] | 3
Chefs traditionnels | 1 | Lawanan Karéwa I | Lawan | Sensibilisation | Plaidoyer |  | 4
| 2 | Lawana Karéwa II | Lawan | Sensibilisation | Plaidoyer | Agents de sante communautaires | 1
| 3 | [5 empty] | 2
Institutions réligieuses | 1 | Eglise Catholique | Curé | Sensibilisation | Plaidoyer |  | 3
| 2 |  | Sr Mère | Sensibilisation | Plaidoyer | Presse écrite | 1
Tradipraticiens/CS privés/informels | 1 | [5 empty] | 2
| 2 |  |  |  |  | Autres medias | 1
Ecoles (Lycées, Colleges, primaires, préscolaires, maternelles et crêches ) | 1 | [5 empty] | 2
| 2 | [5 empty] | 3
Autres: privées, banques, commerces, téléphonie | 1 | [5 empty] | 4
| 2 | [5 empty] | 5
Quelques exemples: |  | Location de véhicule et chauffeur, gasoil, Mégaphones,Diffusion d'information,PEC des mobilisateurs, relais locaux,Gestion des fonds mobsoc (compte bancaire sans frais etc.) ou virement aux mobilisateurs par les mobiles,PEC des activités des handicapés,Banderoles, T-shirts, bobs, etc.

## 5a. Itineraire mobsoc
OUTIL 5a. CARTE ET ITINERAIRE DES MOBILISATEURS SOCIAUX
| ITINERAIRE DES MOBILISATEURS SOCIAUX AVANT LA CAMPAGNE |  |  |  | Indiquez l'équipe de mobilisation
N° | Localités (Village / Hameaux /camps de réfugiés Quartiers / Blocks / Campements, etc.) | Population totale | Nombre de ménages à visiter | Nombre de jour requis | J1 | J2 | J3
1 | Carriere Ou Decharge - Petit Marche Carriere | #N/A | #N/A |  | Equipe_mobSoc1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
carte

## 5a. Itineraire mobsoc (2)
OUTIL 5a. CARTE ET ITINERAIRE DES MOBILISATEURS SOCIAUX
| ITINERAIRE DES MOBILISATEURS SOCIAUX AVANT LA CAMPAGNE |  |  |  | Indiquez les Localités à mobiliser
N° | Equipes de mobilisation | Population totale | Nombre de ménages à visiter | Nombre de jour requis | J1 | J2 | J3
1 | Equipe_mobSoc2 |  |  |  | Zone New Star - Puit Communautaire
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
TOTAL
carte

## 5b. Itineraire equipe
OUTIL 5b. CARTE ET ITINERAIRE DES EQUIPES DE VACCINATION
| ITINERAIRE DES EQUIPES DE VACCINATION |  |  |  |  | Equipes de vaccination
N° | Localités (Village / Hameaux /camps de réfugiés Quartiers / Blocks / Campements, etc.) | Population cible | Stratégie de vaccination | Equipe de vaccination responsable | Nombre de jour requis | J1 | J2 | J3 | J4 | J5
1 | [5 empty] | Epuipe_Vacc1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
CARTE

## 5b. Itineraire equipe (2)
OUTIL 5b. CARTE ET ITINERAIRE DES EQUIPES DE VACCINATION
| ITINERAIRE DES EQUIPES DE VACCINATION |  |  |  |  | LOCALITES
N° | Equipes de vaccination responsable | Population cible 09-59 mois | Stratégie de vaccination | Equipes de vaccination responsable2 | Nombre de jour requis | J1 | J2 | J3 | J4 | J5
1 | Epuipe_Vacc1 | 20 |  |  |  | Carriere Ou Decharge - Petit Marche Carriere |  |  |  |  | Epuipe_Vacc1 | 43
2 | Epuipe_Vacc1 | 23 | [8 empty] | Epuipe_Vacc2 | 0
3 | [10 empty] | Epuipe_Vacc3 | 0
4 | [10 empty] | Epuipe_Vacc4 | 0
5 | [10 empty] | Epuipe_Vacc5 | 0
6 | [10 empty] | Epuipe_Vacc6 | 0
7 | [10 empty] | Epuipe_Vacc7 | 0
8 | [10 empty] | Epuipe_Vacc8 | 0
9 | [10 empty] | Epuipe_Vacc9 | 0
10 | [10 empty] | Epuipe_Vacc10 | 0
11 | [10 empty] | Epuipe_Vacc11 | 0
12 | [10 empty] | Epuipe_Vacc12 | 0
13 | [10 empty] | Epuipe_Vacc13 | 0
14 | [10 empty] | Epuipe_Vacc14 | 0
15 | [10 empty] | Epuipe_Vacc15 | 0
16 | [10 empty] | Epuipe_Vacc16 | 0
17 | [10 empty] | Epuipe_Vacc17 | 0
18 | [10 empty] | Epuipe_Vacc18 | 0
19 | [10 empty] | Epuipe_Vacc19 | 0
20 | [10 empty] | Epuipe_Vacc20 | 0
21 | [10 empty] | Epuipe_Vacc21 | 0
22 | [10 empty] | Epuipe_Vacc22 | 0
23 | [10 empty] | Epuipe_Vacc23 | 0
24 | [10 empty] | Epuipe_Vacc24 | 0
25 | [10 empty] | Epuipe_Vacc25 | 0
26 | [10 empty] | Epuipe_Vacc26 | 0
27 | [10 empty] | Epuipe_Vacc27 | 0
28 | [10 empty] | Epuipe_Vacc28 | 0
29 | [10 empty] | Epuipe_Vacc29 | 0
30 | [10 empty] | Epuipe_Vacc30 | 0
31 | [10 empty] | Epuipe_Vacc31 | 0
32 | [10 empty] | Epuipe_Vacc32 | 0
33 | [10 empty] | Epuipe_Vacc33 | 0
34 | [10 empty] | Epuipe_Vacc34 | 0
35 | [10 empty] | Epuipe_Vacc35 | 0
36 | [10 empty] | Epuipe_Vacc36 | 0
37 | [10 empty] | Epuipe_Vacc37 | 0
38 | [10 empty] | Epuipe_Vacc38 | 0
39 | [10 empty] | Epuipe_Vacc39 | 0
40 | [10 empty] | Epuipe_Vacc40 | 0
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
CARTE

## 5c. Carte
OUTIL 5c. CARTE MICROPLAN AS

## 6. Ressources humaines
OUTIL 6. RESSOURCES HUMAINES
Catégories |  | Nombre | TOTAL
Molibisatreurs sociaux avant la campagne | Nombre d'équipes
Agents vaccinateurs | Stratégie fixe
Strategie avancée
Stratégie mobile
Stratégie spéciale
Agent enregistreur | Stratégie fixe
Strategie avancée
Stratégie mobile
Stratégie spéciale
Agent mobilisateurs cociaux pendant la campagne | Strategie avancée
Stratégie mobile
Point focal communication
Gestionnaire des données de l'Aire de Santé
Superviseurs de proximité y compris responsable de l'Aire
Total Aire de Sante

## 7a.Chaine de Froid
OUTIL 7a. CHAINE DU FROID
N° | Formation Sanitaire | REQUIS (à remplir) |  |  |  |  | DISPONIBLE |  |  |  |  | BESOINS SUPPLEMENTAIRES
|  | Réfrigé rateur | Glaçière | Porte vaccin | Accumulateurs pour glacière | Accumulateurs pour porte vaccin | Réfrigé rateur | Glaçière | Porte Vaccin | Accumulateurs pour glacière | Accumulateurs pour porte vaccin | Réfrigé rateur | Glaçière | Glaçière | Accumulateurs pour glacière | Accumulateurs pour porte vaccin
1 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0

## 7b.Transport
OUTIL 6b. TRANSPORT
Moyens de Transport | Vehicules | Motos | Velos | Hors bord | Pirogue
Requis
Disponible
Gap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Justification des moyens de transport sollicités

## 8. Vaccin et Intrants
OUTIL8. VACCINS ET INTRANTS
N° | Equipe de Vaccination | Pop Cible 9-11 mois | Pop Cible 12-59 mois | Pop Cible totale 9-59mois | Doses RR | Capsule Vit A 100.000 UI | Capsule Vit A 200.000 UI | Cp Mebendazole/Albendazone | Ser. Auto | Ser. Dilution | Boîte sécurité | Carte de vaccination | Adrenaline | Seringue insuline | Coton (kg) | Sac poubelle | Savon cube
1 | Epuipe_Vacc1 | 3 | 40 | 43 | 50 | 4 | 44 | 44 | 50 | 5 | 1 | 48 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5
2 | Epuipe_Vacc2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
3 | Epuipe_Vacc3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
4 | Epuipe_Vacc4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
5 | Epuipe_Vacc5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
6 | Epuipe_Vacc6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
7 | Epuipe_Vacc7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
8 | Epuipe_Vacc8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
9 | Epuipe_Vacc9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
10 | Epuipe_Vacc10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
11 | Epuipe_Vacc11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
12 | Epuipe_Vacc12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
13 | Epuipe_Vacc13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
14 | Epuipe_Vacc14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
15 | Epuipe_Vacc15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
16 | Epuipe_Vacc16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
17 | Epuipe_Vacc17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
18 | Epuipe_Vacc18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
19 | Epuipe_Vacc19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
20 | Epuipe_Vacc20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
21 | Epuipe_Vacc21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
22 | Epuipe_Vacc22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
23 | Epuipe_Vacc23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
24 | Epuipe_Vacc24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
25 | Epuipe_Vacc25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
26 | Epuipe_Vacc26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
27 | Epuipe_Vacc27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
28 | Epuipe_Vacc28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
29 | Epuipe_Vacc29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
30 | Epuipe_Vacc30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
31 | Epuipe_Vacc31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
32 | Epuipe_Vacc32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
33 | Epuipe_Vacc33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
34 | Epuipe_Vacc34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
35 | Epuipe_Vacc35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
36 | Epuipe_Vacc36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
37 | Epuipe_Vacc37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
38 | Epuipe_Vacc38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
39 | Epuipe_Vacc39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
40 | Epuipe_Vacc40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5
| TOTAL Aire de santé | 3 | 40 | 43 | 50 | 4 | 44 | 44 | 50 | 5 | 1 | 48 | 60 | 60 | 1 | 150 | 150

## 9. Gestion de dechets
OUTIL 9. PLAN DE GESTION DES DECHETS DU DISTRICT
Pop. Totale | Cible estimée (09-59 mois) | Nombre total d'équipe | Dechets non infectieux estimé |  |  | Matériel d'injection usagé estimé |  |  |  | Elimination des déchets
|  |  | Nombre de sac poubelle | Méthode à utliser | Nom du site d'élimination | Nbre Seringue (Ser.) | Nbre Boîte sécurité (BS) | Poids (kg) BS & Ser. | Volume (m3) BS & Ser. | Méthode à utliser | Nom du site d'élimination | Distance entre l'AS et le site d'elimination (km)
0 | 0 |  | 150 |  |  | 55 | 1

## 10_Synthese
OUTIL 10: CARTE DE L'AIRE DE SANTE
DISTRICT : |  | AIRE DE SANTE :
Population & Infrastructure |  |  | Supports
Population cible (9-59 mois) : | 0 |  | Module de formation | 1 | 1 par aire de santé
Nbre de FS Existant : | 0 |  | Nbre Fiches de Pointage : |  | 3 fiches par équipe de vaccination et par jour
Nbre de FS qui vaccinnent : | 0 |  | Nbre Fiches de supervision |  | 1 fiches par jour par aire de santé = 1 x6 jours
Nbre de Villages de haute attention | 0 |  | Nbre Fiches Synthèse : |  | 2 fiches par jour et par centre de santé x 6 jrs
Ressources humaines planifiées : |  |  | Fiches monitorage quotidien des données |  | 2 fiches par centre de santé
Nbre Vaccinateurs : | 40 |  | Nbre de guide de PEC MAPI |  | 1 par aire de santé
Nbre chargeur : | 40 |  | Fiche directives de prise en charge des MAPI |  | 3 par centre de santé
Nbre Enregistreurs : | 40 |  | Nbre Fiche notification MAPI: |  | 4 par centre de santé
Nbre Mobilisateurs proximite (J-2 et J-1): |  |  | Nbre Guides Mobilisateurs : |  | 1 par aire de santé
Nbre Mobilisateurs equipes (J1 et J6): |  |  | Nbre Fiches Mobilisateurs : |  | 3 fiches par équipe de vaccination et par jour
Nbre PF Communication : | 1 |  | Nbre Rapports Mobilisateur : |  | 2 fiches par jour et par centre de santé x 6 jrs
Nbre Superviseurs d'équipe : | 8 |  | Affiches |  | 4 affiches par centre de santé
|  |  | Dépliants |  | 10 dépliants par centre de santé
CDF, Vaccins et Intrants requis |  |  | Fiches de decharge des dechets
Nbre Vaccin RR (doses): | 50 |  | Transport
Nbre SAB 0,5 ml : | 50 |  | Nbre Véhicules :
Nbre SD 5 ml : |  |  | Nbre Motos:
Nbre adrenaline |  |  | Nbre Velos
Nbre seringues insuline
Nbre de rouleaux de coton 500 g |  |  | Autres (specifier)
Nbre Porte-vaccins :
Nbre Glacières :
Nbre Accus de froid :
Nbre de boites de securites
Nbre de cartes de vaccination
Nbre de savons

## 11. Budget
OUTIL 11: BUDGET
Réf | Details de l'activités | Source de financement | Hypothèses budgetaires | Pièces justificatifs requis | Unit price Francs CFA | Unité (ou nombre de personne) | Total en XAF
5.1.1 | Transport des vaccins et intrants du DS vers AS (fonction de la DS) | Gavi | XAF 650 au km , quelque soit le poids du dechets |  | 650 | 1
5.1.2 | Sessions de dialogue et d'engagement communautaire dans dans les communauté sous vaccinées | Gavi | XAF 5000 francs perdiem pour 1 leader de chaque communauté sous vaccinés |  | 5000 | 3309
5.1.3 | Formation des mobilisateurs sociaux | Partner | XAF 2000 par mobilisateur collation a la formation |  | 2000 | 13737
5.1.4 | Prime journalière des mobilisateurs deployés pour la visite des ménages en porte a porte avant la campagne | Partner | XAF 2500 par mobsoc par jour les 3 jours avant la campagne |  | 2500 | 13737
5.1.5 | Prime journalière des mobilisateurs deployés dans les équipes de vaccination pendant la campagne (1/equipe fixe, 2/equipe avancée, 1/equipe mobile, 1/equipe fixe) | Gavi | XAF 2500 par mobsoc par jour pendant 5 jrs campagne |  | 2500 | 13737
5.1.6 | Formation des vaccinateurs et enregistreurs ( 1 vaccinateur et 1 enregistreur dans chaque équipe) | Partner | XAF 2000 collation des vaccinateurs et enregistreurs pour la formation |  | 2000 | 18600
5.1.7 | Prime journalière des vaccinateurs et enregistreurs des équipes fixes | Gavi | XAF 4000 prime journalière par personne dans l'équipe de vaccination équipe de vaccination (une équipe de 2 personnes) fixe |  | 4000 | 7480
5.1.8 | Prime journalière des équipes avancées | Gavi | XAF 4000 prime journalière par personne dans l'équipe de vaccination (une équipe de 2 personnes) avancées |  | 4000 | 8874
5.1.9 | Transport des vaccinateurs et enregistreurs des équipes avancées | Gavi | XAF 1000 d'indemnité par jour transport par personne dans l'équipe de vaccination (une équipe de 2 personnes) avancées |  | 1000 | 8874
5.1.10 | Prime journalière des équipes mobiles | Partner | XAF 4000 prime journalière par personne dans l'équipe de vaccination (une équipe de 2 personnes) mobiles |  | 4000 | 828
5.1.11 | Transport des vaccinateurs et enregistreurs des équipes mobiles | Partner | XAF 2000 d'indemnité par jour transport par personne dans l'équipe de vaccination (une équipe de 2 personnes) mobiles |  | 2000 | 828
5.1.12 | Prime journalière des équipes spéciales | Partner | XAF 4000 prime journalière par personne dans l'équipe de vaccination (une équipe de 2 personnes) spéciales |  | 4000 | 1418
5.1.13 | Transport des équipes spéciales | Partner | XAF 2000 d'indemnité par jour transport personne dans l'équipe de vaccination (une équipe de 2 personnes) spéciales |  | 2000 | 1418
5.1.14 | Primes journalières des superviseurs de proximité | Gavi | XAF 5000 de primes par jour pour les superviseurs de proximité (personnel infirmier) |  | 5000 | 2870
5.1.15 | Transport des superviseurs de proximité | Govt. | XAF 3000 d'indemnité de transport par jour pour les superviseurs de proximité (personnel infirmier) |  | 3000 | 2870
5.1.16 | Prime journalière des Points focaux communication des Aires de Santé | Govt. | XAF 5000 de primes par jour du PF communication des AS (membres de la communauté) |  | 7500 | 1814
5.1.17 | Transport des Points focauxl communication des Aires de Santé | Govt. | XAF 3000 indemnité de transport par jour du PF communication des AS |  | 3000 | 1814
5.1.18 | Perdiem responsables des Aires | Govt. | XAF 10000 perdiem par jour des responsables des AS |  | 10000 | 1814
5.1.19 | Transport du responsable de l'Aire | Govt. | XAF 5000 de forfait par jour pendant 5 jour |  | 5000 | 1814
5.1.20 | Acquistion des emaballages pour la collecte des dechets (5 sacs de 100l par Aires de Santé) | Gavi | XAF 1000 francs pour un sac d'emballage pour dechets de 100 L de volume, par jour soit 5 sacs d'emballage par Aire de Santé |  | 1000 | 1814
5.1.21 | Transport des dechets de l'Aire vers le DS | Gavi | XAF 650 au Km pour le transport des déchets des AS vers le DS quelque soit le poids |  | 650 | 1

## 12a_Plan_Equipe_Vacci
OUTIL 12a: PLAN JOURNALIER PAR EQUIPE DE VACCINATION
District: |  |  | Aire de Sante:
Equipe No.:
| Nom |  | Contact (Numero MOMO)
Vaccinateur
Enregistreur
Mobilisateur
Superviseur
Jour | Villages / Quartiers à vacciner (y compris camps, ecoles, églises, agences de voyage) | Cibles estimé |  |  | Doses requis |  |  | SAB requis | Seringues de dilution requises | Boites de Securité | Cartes de vaccination | Glaciere / Porte-vaccins | Type Transport requis | Commentaires
| Noms | RR | VIT.A | MBZ | RR | VIT.A | MBZ | (unité) | (unité) | (unité) | (unité) | (unité) | Spécifier
Jour 1:
Jour 2:
Jour 3:
Jour 4:
Jour 5:
Total | Nbre total sites:

## 12b_Plan_Equipe_Mob
OUTIL 12b: PLAN JOURNALIER DES EQUIPES MOBILISATION
District: | [5 empty] | Aire de Sante:
| Nom | Contact (MOMO)
Mobilisateur
Superiseur
Jour | Villages / Quartiers à visiter (y compris camps,…) | Materiel Requis |  |  |  |  | Type transport Requis | Commentaires
| Noms | Chassuble | Megaphone | Affiches | Depliant | Fiche de pointage | Type
Jour -3: | [6 empty] | Marche
Jour -2: | [6 empty] | Marche
Jour - 1: | [6 empty] | Marche
Total: | Nbre Total de sites:

## 13_Annuaire
OUTIL 12: ANNUIRE TELEPHONIQUE
| DISTRICT : _____________________________ |  | AIRE DE SANTE :
| Nom | Tel |  | Nom | Tel
Vaccinateur 1 |  |  | Enregistreur 1
Vaccinateur 2 |  |  | Enregistreur 2
Vaccinateur 3 |  |  | Enregistreur 3
Vaccinateur 4 |  |  | Enregistreur 4
Vaccinateur 5 |  |  | Enregistreur 5
Vaccinateur 6 |  |  | Enregistreur 6
Vaccinateur 7 |  |  | Enregistreur 7
| Nom | Tel |  | Nom | Tel
Mobilisateur 1 |  |  | Superviseur 1
Mobilisateur 2 |  |  | Superviseur 2
Mobilisateur 3 |  |  | Superviseur 3
Mobilisateur 4 |  |  | Point Focal Communication AS
Mobilisateur 5 |  |  | Gestionnaire des données AS
Mobilisateur 6 |  |  | Responsable de l'Aire
Mobilisateur 7
| Nom | Tel |  | Nom | Tel
Superviseur du District |  | 696078502 | Superviseur Central
Point Focal Communication DS |  | 698276769 | Superviseur Régional
Point Focal MAPI district |  | 699031506 | Point Focal Communication Regional
Gestionnaire des données DS |  |  | Point Focal MAPI regional

## Normes
CAMEROUN - RR AVS 2023 - Normes pour Micro Planification
Composition Equipe de vaccination
Strategie Fixe : | 4( vaccinateur, Chargeur, enregistreur et Mobilisateur)
Strategie Avancée, Mobile et Spéciale: |  | 3( vaccinateur, enregistreur et Mobilisateur)
Stratégie Lieux Regroupements(LR): 3
Nombre d'enfants à vacciner
Strategie Fixe |  | 300 par Jour
Strategie Avancée |  | 200 par Jour
Strategie Mobile |  | 100 par Jour
Strategie Spéciale |  | 50 par Jour
Nombre de Superviseurs:1 superviseur pour
5 Equipes fixes
3 Equipes avancées, mobiles ou Spéciale
5 Mobilisateurs
Consommation en carburant
Moto |  | 4 - 6 L / 100 km
Voiture |  | 6 - 8 L / 100 km
4 x 4, Pick-up |  | 12 - 15 L / 100 km
Camion |  | 30 - 40 L / 100 km
Gas pour refrigerateur |  | 30 kg / mois
Intrants
Facteur de perte RR |  | 1,10
Stock + reserve RR |  | 1,05
Cartes |  | Cible RR
Per Diem |  |  |  | Duree
Superviseur central |  | 40000 | FCFA | 10 - 14 | jours
Superviseur regional |  | 25000 | FCFA | 8 - 10 | jours
Superviseur district (CBS, CSSD) |  | 25000 | FCFA | 6 - 8 | jours
Superviseur equipes |  | 5000 | FCFA | 5 | jours
Superviseur Communication (central) |  | 40000 | FCFA | 10 - 14 | jours
PF Communication (Region) |  | 25000 | FCFA | 8 - 10 | jours
PF Communication (District) |  | 10000 | FCFA | 6 - 8 | jours
PF Communication (Aire) |  | 5000 | FCFA | 5 - 7 | jours
Vaccinateurs |  | 2000 | FCFA | 5 | jours
Enregistreurs |  | 2000 | FCFA | 5 | jours
Mobilisateurs |  | 2000 | FCFA | 7 | jours
Chauffeur Superviseur Central |  | 15000 | FCFA | 10 - 14 | jours
Chauffeurs region |  | 10000 | FCFA | 8- 10 | jours
Chauffeurs District |  | 5000 | FCFA | 6 - 8 | jours